## Sheet1
武汉市城管执法委“双随机、一公开”抽查结果公示
为贯彻落实“双随机、一公开”有关文件精神，加快构建公正、高效的执法机制和平等竞争的发展环境，根据市城管执法委“双随机、一公开”监管工作安排，对武汉市辖区燃气工程行业抽查对象于2022年10月14日在“双随机、一公开”操作平台进行了随机抽查，抽出企业20家，分别是：武汉车都建设开发有限公司、荆门市福友建筑安装有限公司、武汉市燃气热力规划设计院有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、北京磐石建设监理有限责任公司、濮阳市华隆建设工程集团有限公司、江苏溧阳建设集团有限公司、武汉市天然气有限公司、武汉新洲华润燃气有限公司、武汉江夏华润燃气有限公司、武汉城建发展集团有限公司、重庆市川东燃气工程设计研究院、汕头市建安（集团）公司、武汉安宇工程建设管理有限公司、武汉市车都天然气有限公司、武汉东方中油燃气有限公司、武钢江南中燃燃气（武汉）有限公司、青海中油燃气工程有限公司、鲁焱工程技术咨询有限公司、成都康多工程监理有限责任公司。现将检查结果予以公示：
市场主体名称 | 市场主体名称统一社会信用代码 | 联系人 | 检查人员 | 检查大类 | 检查细项 | 检查意见
武汉市燃气热力规划设计院有限公司 | 91420102300201736L | 赵玉落 | 李荫宇,王林 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 未发现问题
中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 91420100177666879T | 李金良 | 李荫宇,王林 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 未发现问题
北京磐石建设监理有限责任公司 | 91110108101387646R | 张攀 | 李荫宇,王林 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 未见监理单位无损检测指令单。
濮阳市华隆建设工程集团有限公司 | 914109261741547000 | 王守昌 | 李荫宇,王林 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 材料加工区混乱，临时用电不规范。
武汉车都建设开发有限公司 | 91420100MA4KX67W5Q | 周明 | 柳胜,蒋伟涛 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 未发现问题
荆门市福友建筑安装有限公司 | 91420800698031385F | 吴志伟 | 柳胜,蒋伟涛 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 无施工同步资料
江苏溧阳建设集团有限公司 | 913204817910887812 | 吕云杰 | 柳胜,蒋伟涛 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 未发现问题
武汉市天然气有限公司 | 914201007510090300 | 孙迎辉 | 李荫宇,王林 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 未发现问题
武汉新洲华润燃气有限公司 | 91420117741446851Q | 叶家炼 | 李荫宇,王林 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 未发现问题
武汉江夏华润燃气有限公司 | 91420115751823761E | 王为达 | 李荫宇,王林 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 未发现问题
武汉城建发展集团有限公司 | 914201001776787498 | 余培 | 李荫宇,王林 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 未发现问题
重庆市川东燃气工程设计研究院 | 91500112203290167C | 冯昭文 | 李荫宇,王林 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 图纸会审，设计交底未签字。
汕头市建安（集团）有限公司 | 914405001927531888 | 季爱国 | 李荫宇,王林 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 施工同步资料不齐全，已完工程验收记录缺失。
武汉安宇工程建设管理有限公司 | 91420103714574735U | 郝凤丽 | 柳胜,蒋伟涛 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 未发现问题
武汉市车都天然气有限公司 | 91420100055748737G | 胡文涛 | 柳胜,蒋伟涛 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 未发现问题
武汉东方中油燃气有限公司 | 914201147551217590 | 肖军 | 柳胜,蒋伟涛 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 1、设计交底签字不齐全； 2、未组织开展图纸会审。
武钢江南中燃燃气（武汉）有限公司 | 420100400017171 | 詹文 | 柳胜,蒋伟涛 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 1、图纸会审，设计交底、交桩放线记录未签字; 2、抽查发现个别安全帽已过有效期； 3、地面标识不完善。
青海中油燃气工程有限公司 | 916300007104911000 | 李根 | 柳胜,蒋伟涛 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 1、设计交底签字不齐全； 2、未参加图纸会审。
鲁焱工程技术咨询有限公司 | 91370103785032271F | 孔令昌 | 柳胜,蒋伟涛 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 监理日志记录较随意，不规范。
成都康多工程监理有限责任公司 | 9151010070923383X2 | 魏吕杨 | 柳胜,蒋伟涛 | 燃气工程安全质量监督检查 | 安全文明施工情况 | 未发现问题
2022-12-23